## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
512102587 | Ciro | De Martino |  |  | caselle input team
512103801 | Chiara | Signore |  |  | dati non modificabili
512101993 | Gregorio | Saggese |  |  | titoli non modificabili
PASSWORD
admin123
lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore 4
lavoratore5
lavoratore6

## riassunto
| De Martino | Signore | Saggese | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
giorno 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
giorno 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
pagina satistiche
id | numero ore lavoro
512102587 | 16
512103801 | 16
512101993 | 16
#REF! | 4
#REF! | 4
#REF! | 4
#REF! | 4
ore lavoro totali
64

## lavoratore1
| lavoratore | 512102587 | De Martino
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2017-10-23 | stesura RAD | definizione di requisiti funzionali e non |  | 4 | validata | 4
2017-10-25 | stesura RAD | modifica di definizioni e acronimi (FURPS) |  | 4 | validata | 4
2017-10-27 | stesura RAD | controllo del RAD |  | 4 | validata | 4
2017-10-30 | stesura RAD | controllo finale del RAD funzionale |  | 1 | validata | 1
2017-10-30 | stesura RAD | inizio "Modello ad Oggetti" |  | 3 | validata | 3
giorno 6
giorno 7
giorno 8
giorno 9
giorno 10
giorno 11
giorno 12
giorno 13
giorno 14
giorno 15
giorno 16
giorno 17
giorno 18
giorno 19
giorno 20
giorno 21
giorno 22
giorno 23
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27
giorno 28
giorno 29
giorno 30
giorno 31
giorno 32
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore2
| lavoratore | 512103801 | Signore
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2017-10-23 | stesura RAD | sviluppo scenari |  | 4 | validata | 4
2017-10-25 | stesura RAD | sviluppo use case |  | 4 | validata | 4
2017-10-27 | stesura RAD | controllo del RAD funzionale |  | 4 | validata | 4
2017-10-30 | stesura RAD | controllo finale del RAD funzionale |  | 1 | validata | 1
2017-10-30 | stesura RAD | inizio "Modello ad Oggetti" |  | 3 | validata | 3
giorno 6
giorno 7
giorno 8
giorno 9
giorno 10
giorno 11
giorno 12
giorno 13
giorno 14
giorno 15
giorno 16
giorno 17
giorno 18
giorno 19
giorno 20
giorno 21
giorno 22
giorno 23
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27
giorno 28
giorno 29
giorno 30
giorno 31
giorno 32
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore3
| lavoratore | 512101993 | Saggese
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2017-10-23 | stesura RAD | modifica degli use case |  | 4 | validata | 4
2017-10-25 | stesura RAD | modifica dell'ambito del sistema |  | 4 | validata | 4
2017-10-27 | stesura RAD | controllo del RAD funzionale |  | 4 | validata | 4
2017-10-30 | stesura RAD | controllo finale del RAD funzionale |  | 1 | validata | 1
2017-10-30 | stesura RAD | inizio "Modello ad Oggetti" |  | 3 | validata | 3
giorno 6
giorno 7
giorno 8
giorno 9
giorno 10
giorno 11
giorno 12
giorno 13
giorno 14
giorno 15
giorno 16
giorno 17
giorno 18
giorno 19
giorno 20
giorno 21
giorno 22
giorno 23
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27
giorno 28
giorno 29
giorno 30
giorno 31
giorno 32
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore4
| lavoratore | #REF! | #REF!
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | prova | prova | prova | 2 | prova | 4
giorno 2
giorno 3
giorno4
giorno 5
giorno 6
giorno 7
giorno 8
giorno 9
giorno 10
giorno 11
giorno 12
giorno 13
giorno 14
giorno 15
giorno 16
giorno 17
giorno 18
giorno 19
giorno 20
giorno 21
giorno 22
giorno 23
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27
giorno 28
giorno 29
giorno 30
giorno 31
giorno 32
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore5
| lavoratore | #REF! | #REF!
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | prova | prova | prova | 2 | prova | 4
giorno 2
giorno 3
giorno4
giorno 5
giorno 6
giorno 7
giorno 8
giorno 9
giorno 10
giorno 11
giorno 12
giorno 13
giorno 14
giorno 15
giorno 16
giorno 17
giorno 18
giorno 19
giorno 20
giorno 21
giorno 22
giorno 23
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27
giorno 28
giorno 29
giorno 30
giorno 31
giorno 32
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore6
| lavoratore | #REF! | #REF!
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | prova | prova | prova | 11 | prova | 4
giorno 2
giorno 3
giorno4
giorno 5
giorno 6
giorno 7
giorno 8
giorno 9
giorno 10
giorno 11
giorno 12
giorno 13
giorno 14
giorno 15
giorno 16
giorno 17
giorno 18
giorno 19
giorno 20
giorno 21
giorno 22
giorno 23
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27
giorno 28
giorno 29
giorno 30
giorno 31
giorno 32
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore7
| lavoratore | #REF! | #REF!
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | prova | prova | prova | 5 | prova | 4
giorno 2
giorno 3
giorno4
giorno 5
giorno 6
giorno 7
giorno 8
giorno 9
giorno 10
giorno 11
giorno 12
giorno 13
giorno 14
giorno 15
giorno 16
giorno 17
giorno 18
giorno 19
giorno 20
giorno 21
giorno 22
giorno 23
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27
giorno 28
giorno 29
giorno 30
giorno 31
giorno 32
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98